## CAFE
| 工事番号 | [19 empty] | styledesign | [7 empty] | café | [7 empty] | 特記事項1 | [15 empty] | 特記事項２
| 工事件名 | [11 empty] | 様邸新築工事 | [7 empty] | 基礎着手予定日 | [15 empty] | フラット３５ | [15 empty] | 22条地域
| 建築地住所 | [19 empty] | 本体竣工予定日 | [15 empty] | 長期優良住宅 | [15 empty] | 準防火地域
| 工事担当 | [19 empty] | お引渡し予定日 | [15 empty] | ZEH仕様 | [15 empty] | 省令準耐火
| 工事内容 | 業 者 様 | time axis 2019-02-01 to 2019-05-19
（敬称略） | time axis 2019-02-01 to 2019-05-19
 | time axis 2019-02-01 to 2019-05-19
| Logic |  | 1 | 敷地調査・地縄張り |  | 2019-02-01: 4; 2019-02-02: 配置・GL指示; 2019-02-19: 7; 2019-02-20: 基礎完了検査; 2019-03-04: 9; 2019-03-05: 躯体検査; 2019-03-13: 防水検査; 2019-03-20: 12; 2019-03-21: 電気配線検査; 2019-04-08: 14; 2019-04-09: 外部完了検査; 2019-04-26: 15; 2019-05-04: 社内・完了検査; 2019-05-11: 17; 2019-05-12: 施主様検査
no. |  |  |  | ２・３ | 地鎮祭・近隣挨拶 | 2019-02-04: 5; 2019-02-05: 配筋検査; 2019-02-08: 6; 2019-02-09: 立上り型枠検査; 2019-02-26: 8; 2019-02-27: 上棟; 2019-03-13: 10; 2019-03-16: 11; 2019-03-17: 気密検査; 2019-03-25: 13; 2019-03-26: 木工事中間検査; 2019-04-08: 14; 2019-04-09: 木工事完了検査; 2019-04-26: 自主検査・納品物確認; 2019-05-04: 16; 2019-05-17: 引き渡し式; 2019-05-18: 18
1 | 仮設工事 |  |  |  |  | 2019-02-01: 仮設設置; 2019-04-11: 足場解体; 2019-04-30: 内部足場解体
[30 empty] | 先行足場 | [44 empty] | 内部足場施工
2 | 防蟻防腐工事 |  |  |  |  | 2019-02-02: 土壌防蟻工事; 2019-02-22: 土台防蟻工事
3 | [5 empty] | 2019-02-01: 基礎工事着工; 2019-02-06: 養生; 2019-02-11: 養生（3～8日）; 2019-02-15: 脱枠・埋戻し
基礎工事 | bar: 2019-02-01 to 2019-02-18
[10 empty] | 土間コン |  |  |  |  | 立上りコン |  |  |  |  | 雑コン・整地
4 | 構造材 |  |  |  |  | 2019-02-24: プレカット材
[26 empty] | 土台納品 | [5 empty] | 上棟資材納品
5 | 新建材 |  |  |  |  | 2019-02-05: 基礎断熱材納品; 2019-02-27: 上棟資材納品
[25 empty] | 土台敷用金物納品 | [25 empty] | 浴室用ボード | [5 empty] | 棚・ボード入れ
6 | 材料納品 | FPコーポレーション | FPパネル/ヘビーウォール |  |  | 2019-02-27: FPパネル/ヘビーウォール
|  | ジェイベック 他 | グリーンファン |  |  | 2019-03-08: 24時間換気材納品
|  | マリスト 他 | タイル |  |  | 2019-04-19: タイル納品; 2019-04-27: 什器納品; 2019-05-01: エコキュート納品
|  | EDGE 他 | オリジナル家具 |  |  | 2019-03-15: サッシ・建具枠納品; 2019-04-12: クロス納品; 2019-04-27: 建具納品
|  | その他 |  |  |  | 2019-03-15: フロア材納品; 2019-04-19: 照明器具納品; 2019-04-27: 階段手摺納品
7 | [5 empty] | 2019-02-21: 土台敷; 2019-02-26: 上棟; 2019-03-04: 躯体検査; 2019-03-15: 天井・壁断熱; 2019-03-18: フロア材施工; 2019-03-22: 軒天施工; 2019-03-25: 棚・造作材施工; 2019-04-01: ボード張り開始; 2019-04-06: 木工事完了; 2019-04-26: 階段・建具・棚取付
大工工事 | bar: 2019-02-21 to 2019-02-22; 2019-02-24; 2019-02-26 to 2019-04-07; 2019-04-26 to 2019-04-27
パネル・金物仕舞
8 | 屋根工事 | bar: 2019-02-26 to 2019-03-02
| 板金工事 |  |  |  |  | 2019-02-26: 屋根工事; 2019-03-13: 防水検査; 2019-03-16: 気密検査; 2019-03-23: 外部コーキング工事; 2019-03-25: コーキング養生期間; 2019-04-09: 雨どい施工
防水工事 | bar: 2019-03-13; 2019-03-16; 2019-03-23; 2019-03-25 to 2019-03-30
9 | 外装工事 | bar: 2019-03-08 to 2019-03-09; 2019-03-11 to 2019-03-12; 2019-03-14 to 2019-03-22
[41 empty] | タイベックシート施工 | [6 empty] | サイディング工事
10 | 塗装工事 |  |  |  |  | 2019-03-31: 外部塗装工事
内部塗装工事
11 | 左官工事 | bar: 2019-04-19 to 2019-04-25
[83 empty] | 左官工事 |  |  | タイル工事
12 | サッシ・ガラス工事 |  |  |  |  | 2019-03-05: サッシ枠納品
サッシ硝子納品
13 | 木製建具工事 |  |  |  |  | 2019-03-15: 建具枠納品
14 | 内装工事 |  |  |  |  | 2019-04-12: クロス工事
15 | 造作家具工事 |  |  |  |  | 2019-04-27: 造作家具工事
16 | 給排水・設備工事 |  |  |  |  | 2019-05-01: 設備機器仕上げ工事
[9 empty] | 土間逃げ配管 | [14 empty] | 屋外給排水・床下配管 | [17 empty] | 先行配管
17 | ｶﾞｽ工事 | bar: 2019-03-09 to 2019-03-12
先行配管
18 | 電気・換気工事 |  |  |  |  | 2019-04-10: 外部電気仕上げ; 2019-05-01: 電気設備仕上げ工事
[42 empty] | 先行配管 | [31 empty] | 内部ボード開口
19 | 空調工事 | bar: 2019-03-09 to 2019-03-12
先行配管
20 | 断熱工事 |  |  |  |  | 2019-03-15: 天井・壁断熱工事
21 | 住設機器工事 | bar: 2019-03-09 to 2019-03-12
[42 empty] | 先行ダクト | [9 empty] | ユニットバス工事 | [23 empty] | システムキッチン施工
22 | 美装工事 |  |  |  |  | 2019-05-03: 美装工事
23 | 畳工事
24 | 基礎巾木補修
25 | 外構工事
26 | 検査・イベント |  |  |  |  | 2019-02-04: 配筋検査; 2019-03-04: 躯体検査・中間検査; 2019-03-16: 防水・気密検査; 2019-05-11: 施主様検査; 2019-05-18: 引渡式
社内・完了検査
Note on K9: ここだけ記入！